## Hoja1 (hidden)
FONDO MUTUO DE INVERSIÓN XXXXXXXXXXXXXX
Plan de implementación CE 015 de 2025 (UN AÑO)
Es indispensable leer el anexo de la CIRCULAR 015 DE OCTUBRE DE 2025 para desarrollar este plan, ya que, la "Descripción de la acción"
se construye a partir del conocimiento de la norma y se adapta específicamente a su Fondo Mutuo de Inversión
Plan de Implementación: Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales (incluidos los climáticos)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Fase | Paso a Paso (Acción a implementar) | Descripción de la acción | Responsable | Entregable / Documento | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01
1. Preparación y Gobernanza | Implementar políticas y procedimientos | Identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos ambientales y sociales, considerando el impacto en la situación financiera a corto, mediano y largo plazo. Estas políticas deben basarse en los principios de proporcionalidad (tamaño, negocio, complejidad) y relevancia. | Junta Directiva y Alta Gerencia | Manual de Políticas y Procedimientos de Riesgos Ambientales y Sociales.
2. Capacitación Interna | Diseñar y ejecutar planes de capacitación | Dirigidos a los funcionarios de riesgos, la Alta Gerencia y la Junta Directiva. Estos planes deben impartirse en la inducción de nuevos funcionarios, actualizarse periódicamente y contar con mecanismos para medir resultados (ej. evaluaciones o encuestas). | Recursos Humanos / Función de Gestión de Riesgos | Plan de Capacitación, registros de asistencia y evaluaciones documentadas.
3. Etapas del Sistema (SARAS) | 3.1 Identificación: | Establecer umbrales de materialidad basados en el apetito de riesgo para determinar qué productos, sectores económicos o territorios tienen alta exposición y cuáles se excluyen. | Función de Gestión de Riesgos | Documento de Umbrales de Materialidad a disposición de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).
3. Etapas del Sistema (SARAS) | 3.2 Medición: | Determinar el valor total de los activos expuestos a sectores y geografías vulnerables. Se pueden utilizar indicadores de referencia o instrumentos voluntarios de medición internacional. La medición debe diferenciar riesgos con y sin información disponible. | Función de Gestión de Riesgos | Metodología de medición documentada y a disposición de la SFC.
3. Etapas del Sistema (SARAS) | 3.3 Control: | Adoptar medidas flexibles y adaptables a los cambios de riesgo para controlar la exposición, considerando el plan de negocio y la política de inversión. | Función de Gestión de Riesgos | Políticas de control ajustadas en manuales operativos.
3. Etapas del Sistema (SARAS) | 3.4 Monitoreo: | Establecer lineamientos para el seguimiento periódico. Debe realizarse de forma anual o de manera oportuna si surgen factores de riesgo sobrevinientes que afecten materialmente a la entidad. | Función de Gestión de Riesgos | Informes internos de monitoreo de exposición al riesgo.
4. Operaciones de Crédito | 4.1 Filtro Inicial: | Definir criterios (naturaleza del producto, umbrales de monto o cumplimiento de objetivos ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) como la Taxonomía Verde, para determinar qué operaciones de crédito superan la materialidad y deben ser gestionadas bajo esta sección. | Área de Crédito / Riesgos | Documento de definición del Filtro Inicial a disposición de la SFC.
4. Operaciones de Crédito | 4.2 Categorización: | Clasificar las operaciones de crédito que superen el filtro inicial en Riesgo Alto (impactos significativos/irreversibles), Medio (impactos limitados/reversibles) o Bajo (impactos de baja magnitud). | Área de Crédito / Riesgos | Formatos de categorización documentados y a disposición de la SFC.
4. Operaciones de Crédito | 4.3 Evaluación: | Identificar y evaluar los riesgos ambientales y sociales del deudor o del proyecto a financiar, incluyendo las externalidades negativas, y asignar la categoría final. | Área de Crédito / Riesgos | Matriz o formato de evaluación del deudor/proyecto.
4. Operaciones de Crédito | 4.4 Seguimiento: | Realizar monitoreo de la cartera. Para los créditos de Riesgo Alto, se debe intensificar el seguimiento mediante medidas de debida diligencia enfocadas en el impacto, el uso de recursos y el estado de compromisos ASG. | Área de Crédito / Riesgos | Reportes de debida diligencia de cartera de Alto Riesgo.
5. Reportes a Gobierno | 5.1 Reporte General de Riesgos: | Preparar un informe detallando la exposición de la entidad y la identificación de territorios y sectores económicos expuestos. | Encargados de la función de gestión de riesgos | Informe Anual presentado a la Junta Directiva y Alta Gerencia (disponible para la SFC).
5. Reportes a Gobierno | 5.2 Reporte de Operaciones de Crédito: | Detallar el número de operaciones crediticias que superaron el filtro inicial, su categorización y los resultados materiales del seguimiento. | Encargados de la función de gestión de riesgos | Informe Semestral presentado a la Junta Directiva y Alta Gerencia, o a un comité designado (disponible para la SFC).
Los fondos mutuos de inversión deben gestionar los riesgos ambientales y sociales, incluidos los climáticos, en sus procesos de inversión, teniendo en cuenta su estrategia de negocio, el principio de relevancia y los regímenes de inversión dispuestos en las normas vigentes. En todo caso, estos regímenes de inversión tendrán aplicación prevalente, en caso de conflicto entre dichos regímenes y la gestión de los riesgos ambientales y sociales, incluidos los climáticos.

## PLAN
FONDO MUTUO DE INVERSIÓN XXXXXXXXXXXXXX
Plan de implementación CE 015 de 2025 (UN AÑO)
Es indispensable leer SOLO la Sección I del anexo de la CIRCULAR 015 DE OCTUBRE DE 2025 para desarrollar este plan, ya que, la "Descripción de la acción"
se construye a partir del conocimiento de la norma y se adapta específicamente a su Fondo Mutuo de Inversión
Plan de Implementación: Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales (incluidos los climáticos)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Fase | Paso a Paso (Acción a implementar) | Descripción de la acción | Responsable | Entregable / Documento | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01
1. Preparación y Gobernanza | Implementar políticas y procedimientos | Identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos ambientales y sociales, considerando el impacto en la situación financiera a corto, mediano y largo plazo. Estas políticas deben basarse en los principios de proporcionalidad (tamaño, negocio, complejidad) y relevancia. | Junta Directiva y Alta Gerencia | Manual de Políticas y Procedimientos de Riesgos Ambientales y Sociales.
2. Capacitación Interna | Diseñar y ejecutar planes de capacitación | Dirigidos a los funcionarios de riesgos, la Alta Gerencia y la Junta Directiva. Estos planes deben impartirse en la inducción de nuevos funcionarios, actualizarse periódicamente y contar con mecanismos para medir resultados (ej. evaluaciones o encuestas). | Recursos Humanos / Función de Gestión de Riesgos | Plan de Capacitación, registros de asistencia y evaluaciones documentadas.
3. Etapas del Sistema (SARAS) | 3.1 Identificación: | Establecer umbrales de materialidad basados en el apetito de riesgo para determinar qué productos, sectores económicos o territorios tienen alta exposición y cuáles se excluyen. | Función de Gestión de Riesgos | Documento de Umbrales de Materialidad a disposición de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).
3. Etapas del Sistema (SARAS) | 3.2 Medición: | Determinar el valor total de los activos expuestos a sectores y geografías vulnerables. Se pueden utilizar indicadores de referencia o instrumentos voluntarios de medición internacional. La medición debe diferenciar riesgos con y sin información disponible. | Función de Gestión de Riesgos | Metodología de medición documentada y a disposición de la SFC.
3. Etapas del Sistema (SARAS) | 3.3 Control: | Adoptar medidas flexibles y adaptables a los cambios de riesgo para controlar la exposición, considerando el plan de negocio y la política de inversión. | Función de Gestión de Riesgos | Políticas de control ajustadas en manuales operativos.
3. Etapas del Sistema (SARAS) | 3.4 Monitoreo: | Establecer lineamientos para el seguimiento periódico. Debe realizarse de forma anual o de manera oportuna si surgen factores de riesgo sobrevinientes que afecten materialmente a la entidad. | Función de Gestión de Riesgos | Informes internos de monitoreo de exposición al riesgo.
4. Reportes a Gobierno | 4.1 Reporte General de Riesgos: | Preparar un informe detallando la exposición de la entidad y la identificación de territorios y sectores económicos expuestos. | Encargados de la función de gestión de riesgos | Informe Anual presentado a la Junta Directiva y Alta Gerencia (disponible para la SFC).
Los fondos mutuos de inversión deben gestionar los riesgos ambientales y sociales, incluidos los climáticos, en sus procesos de inversión, teniendo en cuenta su estrategia de negocio, el principio de relevancia y los regímenes de inversión dispuestos en las normas vigentes. En todo caso, estos regímenes de inversión tendrán aplicación prevalente, en caso de conflicto entre dichos regímenes y la gestión de los riesgos ambientales y sociales, incluidos los climáticos. VER Carta Circular 067 de 2025